粤港澳大湾区建设新环境下技工院校

扶持发展政策研究项目用户需求

一、项目名称

粤港澳大湾区建设新环境下技工院校扶持发展政策研究

二、项目内容

通过调研、沟通、交流吸纳总结外省市和周边地市扶持发展技工院校经验、做法，结合中山市本地实际情况，提出中山市可操作可落地的扶持发展技工院校(重点是民办技工院校)的政策，为中山重振虎威、抓住粤港澳大湾区发展机遇提供技能人才支撑。

三、项目要求

（一）内容要求

1、本课题要深入分析近5年来中山市技工院校发展现状及存在的主要困难，涵盖资金、土地、招生、就业等多方面；

2、调研走访地市选择要有针对性、有亮点，数量不少于3个。政策收集应覆盖珠三角地区及国内技工教育发展先进地区经验做法，借鉴先进经验做法，提出我市政策建议。政策建议的提出要可落地、可操作性强、要结合中山市实际进行合理性创新。

（二）时间要求

1、4月下旬正式启动，提出初步调研计划；

2、5月底前，完成调研工作；

3、6月底前，提交课题研究成果初稿;

4、7月底前，完成课题研究成果终稿，对项目成果进行验收，验收合格后予以结题。

过程中，如延长课题研究时间，需经双方协商解决，且延长时间不超过两周。

（三）人员要求

1、课题承研单位参与课题研究成员不少于3人，且成员之间分工明确，不得随意更换课题研究成员。

2、课题负责人具有技工院校管理领域相关课题研究经验，负责组织和指导课题实施全过程，担负实质性研究工作。

四、经费预算

本项目核定的投标上限价为8万元（总投标报价低于或等于报价上限的为有效报价，否则作废标处理）。

2021年4月8日